## Summary report
Apontamento de Horas do projeto: FINKASIL005-2020 - Financeiro Período: 11/07/2022 a 24/07/2022
TECNICO | DESCRIÇÃO | DATA | TEMPO EM MINUTOS
Alves Bruno | Analise do desenvolvimento do FINKASIL005-2020, implementação da mini pesquisa de forncedor e cliente + formatação de campos da seção de cadastro | 2022-07-24 | 134
Alves Bruno | Analise do desenvolvimento do FINKASIL005-2020, seção de cadastro/edição de um compromisso | 2022-07-23 | 128
Alves Bruno | Analise do desenvolvimento do FINKASIL005-2020, combo de competentes e implementação da mini pesquisa de poder | 2022-07-23 | 95
Alves Bruno | Analise do desenvolvimento do FINKASIL005-2020, adicionado mensagens de confirmação (ao excluir e finalizar um compromisso), utilizado o plugin iziToast (o gear não tem mensagens de confirmação personalizadas) | 2022-07-22 | 58
Alves Bruno | Analise do desenvolvimento do FINKASIL005-2020, levantamento de REGRAS ao clicar no botão NOVO da rotina de cadastra compromisso | 2022-07-22 | 116
Alves Bruno | Analise do desenvolvimento do FINKASIL005-2020, funcionalidade de Finalizar e Excluir um compromisso (botões do GRID) | 2022-07-19 | 170
Rondinele Lourenco | Homologação com Sadao e Mônica. Além de estabelecer os próximos passos do projeto. | 2022-07-18 | 30
Alves Bruno | Analise do desenvolvimento do FINKASIL005-2020, PR das funcionalidades S1 e S2 e documento com observações de publicacão em produção + validação de regras do GRID de compromissos | 2022-07-18 | 129
Alves Bruno | Analise do desenvolvimento do FINKASIL005-2020, GRID de resultados da nova rotina de cadastra compromisso (formatação do GRID) | 2022-07-17 | 86
Rondinele Lourenco | Reunião com Bruno para testes e acompanhamento da conversão da rotina. | 2022-07-16 | 30
Rondinele Lourenco | Homologação com Monica das S1 e S2 do requerimento. | 2022-07-16 | 60
Alves Bruno | Analise do desenvolvimento do FINKASIL005-2020, GRID de resultados da nova rotina de cadastra compromisso | 2022-07-16 | 182
Alves Bruno | Analise do desenvolvimento do FINKASIL005-2020, alterações/correções solicitadas referente a rotina S2 | 2022-07-16 | 63
Matheus Nascimento | Teste de desenvolvimentos do Projeto Finkasil005-2020 S1 | 2022-07-15 | 18
Matheus Nascimento | Teste de desenvolvimentos do Projeto Finkasil005-2020 S2 | 2022-07-15 | 25
Matheus Nascimento | Teste de desenvolvimentos do Projeto Finkasil005-2020 S1 | 2022-07-14 | 31
Matheus Nascimento | Teste de desenvolvimentos do Projeto Finkasil005-2020 S2 | 2022-07-14 | 52
Alves Bruno | Analise do desenvolvimento do FINKASIL005-2020, alterações solicitadas referente as rotinas da S1 e S2 | 2022-07-14 | 34
Alves Bruno | Analise do desenvolvimento do FINKASIL005-2020, adicionando chamada da nova procedure que lista o GRID da tela de compromissos (API) | 2022-07-13 | 42
Alves Bruno | Analise do desenvolvimento do FINKASIL005-2020, republicar no novo servidor as funcionalidades da S1, S2 e S4 | 2022-07-13 | 47
Alves Bruno | Analise do desenvolvimento do FINKASIL005-2020, adicionando paginação na nova procedure que lista o GRID da tela de compromissos | 2022-07-13 | 28
Rondinele Lourenco | Criando escopo da S5 deste projeto. | 2022-07-12 | 149
Alves Bruno | Analise do desenvolvimento do FINKASIL005-2020, nova procedure para listar o GRID de compromissos, a atual volta 7 result set, para listar UM GRID (caso seja necessário alguma informação destes outros results será buscado quando necessário) | 2022-07-12 | 83
Alves Bruno | Analise do desenvolvimento do FINKASIL005-2020, levantamento de como listar o GRID de compromissos, verificando pela rotina 2003 | 2022-07-12 | 43
Alves Bruno | Analise do desenvolvimento do FINKASIL005-2020, desenvolvimento da sprint 4 - funcionalidades 1,2,3,4 e 5 | 2022-07-11 | 122
|  | Total de Minutos | 1955
|  | Total em Horas | 32h35min