## Summary report
Apontamento de Horas do projeto: FINKASIL005-2020 - Financeiro Período: 11/10/2022 à 25/10/2022
TECNICO | DESCRIÇÃO | DATA | TEMPO EM MINUTOS
Alves Bruno | Analise do desenvolvimento do FINKASIL005-2020, ajuste das opções do menu da rotina cadastra compromisso e ajuste do redirecionamento da Solicita Analise de Imposto, devido a mudança do nome da opção + correção de um BUG na listagem do GRID de compromissos | 11/10/2022 | 95
Alves Bruno | Analise do desenvolvimento do FINKASIL005-2020, correção do redirecionamento de telas entre ANGULAR X MVC e publicação do angular em homologação | 14/10/2022 | 123
Rondinele Lourenco | Homologação Finkasil05/2020 com Mônica e Sadao. | 14/10/2022 | 180
Alves Bruno | Analise do desenvolvimento do FINKASIL005-2020, levantamento de regras para listagem do GRID de solicitações de numerário, desenvolvimento da API e WEB para listagem das solicitações (metódos) | 15/10/2022 | 164
Alves Bruno | Analise do desenvolvimento do FINKASIL005-2020, layout + formatação do GRID de solicitações e chamadas para os metodos de listagem | 16/10/2022 | 145
Alves Bruno | Analise do desenvolvimento do FINKASIL005-2020, layout da sessão de cadastro/edição + listagem do combo de competente | 17/10/2022 | 123
Matheus Nascimento | Correção e conclusão do escopo Finkasil005/2020 Sprint 6 | 17/10/2022 | 15
Alves Bruno | Analise do desenvolvimento do FINKASIL005-2020, mini pesquisa de poderes + busca automatica de poder + listagem do combo de classificação de pagamento + inicio de formatação dos campos da sessão de cadastro/edição | 18/10/2022 | 132
Matheus Nascimento | Analisando o relatório modelo(Previsão Financeira das Obras), para realizar a escrita do escopo da Sprint 7 do projeto Finkasil005-2020 | 18/10/2022 | 37
Matheus Nascimento | Prototipação para escopo da Sprint 7 do projeto Finkasil005-2020 | 18/10/2022 | 23
Rondinele Lourenco | Homologação Finkasil05/2020 com Mônica e Sadao. | 18/10/2022 | 154
Alves Bruno | Analise do desenvolvimento do FINKASIL005-2020, levantamento de regras (2003) + listagem do combo de caixas + ajuste de layout | 19/10/2022 | 126
Matheus Nascimento | Criação do escopo, para Sprint 7 do projeto Finkasil005-2020 | 19/10/2022 | 116
Rondinele Lourenco | Alteração do escopo e atualização dos levantamentos para testes conforme observações da Mônica | 19/10/2022 | 240
Matheus Nascimento | Criação de cenários de testes, para escopo da Sprint 7 Finkasil005-2020 | 20/10/2022 | 40
Alves Bruno | Analise do desenvolvimento do FINKASIL005-2020, criação dos PR da conversão da cadastra compromisso para a pre-produção | 21/10/2022 | 121
Alves Bruno | Analise do desenvolvimento do FINKASIL005-2020, levantamento de regras (2003) dos eventos dos campos de sessão de cadastro/edição de uma solicitação de numerário | 23/10/2022 | 149
Alves Bruno | Analise do desenvolvimento do FINKASIL005-2020, desenvolvimento de regras referente a seleção do caixa | 25/10/2022 | 205
|  | Total de Minutos | 2188
|  | Total de Horas | 36h28min