## Summary report
Apontamento de Horas do projeto: Finkasil005/2020 - Financeiro Período: 26/09/2022 à 10/10/2022
TECNICO | DESCRIÇÃO | DATA | TEMPO EM MINUTOS
Alves Bruno | Analise do desenvolvimento do FINKASIL005-2020, finalização da conversão da rotina de Cadastra Compromissos + publicação em homologação + testes | 26/09/2022 | 156
Alves Bruno | Analise do desenvolvimento do FINKASIL005-2020, corrigido um BUG que já existia quando da edição de um lançamento de compromisso, este BUG permitia vincular um lançamento a uma NF sem saldo (isso fazia o saldo da NF ficar negativo) | 27/09/2022 | 95
Rondinele Lourenco | Testes das alterações e correções efetuadas pelo Bruno para liberar rotina em homologação. | 27/09/2022 | 495
Alves Bruno | Analise do desenvolvimento do FINKASIL005-2020, alinhamento com o Rondinele sobre o redirecionamento da tela de análise de imposto para a cadastra compromisso (convertida) | 28/09/2022 | 54
Rondinele Lourenco | Testes das alterações e correções efetuadas pelo Bruno para liberar rotina em homologação. | 28/09/2022 | 215
Alves Bruno | Analise do desenvolvimento do FINKASIL005-2020, rodando em desenvolvimento aplicação do angular (WEB) e node (API) para testar atualmente o redirecionamento de tela entre Analise de Imposto e Cadastra Compromisso, com ajuda do João | 29/09/2022 | 180
Joaogabrielamaral | Analise do desenvolvimento do FINKASIL005-2020, rodando em desenvolvimento aplicação do angular (WEB) e node (API) para testar atualmente o redirecionamento de tela entre Analise de Imposto e Cadastra Compromisso junto com o Bruno | 29/09/2022 | 180
Alves Bruno | Analise do desenvolvimento do FINKASIL005-2020, preparando a rotina (Nova Cadastra Compromisso) para receber o redirecionamento da rotina (Solicitação Análise Imposto) | 01/10/2022 | 124
Alves Bruno | Analise do desenvolvimento do FINKASIL005-2020, preparando a rotina (Nova Cadastra Compromisso) para receber o redirecionamento da rotina (Solicitação Análise Imposto) | 02/10/2022 | 134
Alves Bruno | Analise do desenvolvimento do FINKASIL005-2020, levantamento de regras da rotina cadastra compromisso (2003) quando recebe redirecionamento da Solicita Análise de Imposto + finalização de regras do redirecionamento pela nova rotina | 03/10/2022 | 193
Rondinele Lourenco | Reunião com Bruno para efetuar testes e demonstração sobre dúvidas na rotina de integração entre Solicitação de Análise e A Nova Cadastra Compromisso. | 03/10/2022 | 91
Rondinele Lourenco | Bruno (desenvolvedor) solicitou análise de alterações junto a Mônica sobre problema no campo parcelas da Cadastra Compromisso na versão de 2003. Esse "bug" acontece toda vez que há um redirecionamento de telas, pois independente da quantidade de parcelas digitadas a rotina sempre altera para 1 parcela, mas no banco de dados fica a quantidade digitada. Consultei Mônica sobre a regra, para ver se o correto é ser sempre 1 parcela ou a quantidade digitada, a mesma confirmou que é a quantidade digitada. | 04/10/2022 | 131
Alves Bruno | Analise do desenvolvimento do FINKASIL005-2020, alteração da rotina Solicita Analise de Imposto (angular) para redicionar para a nova cadastra compromisso (MVC), o redirecionamento atual foi corrigido, pois não estava sendo passado parametros pela query string | 05/10/2022 | 120
Joaogabrielamaral | Analise do desenvolvimento do FINKASIL005-2020, alteração da rotina Solicita Analise de Imposto (angular) para redirecionar para a nova cadastra compromisso (MVC), o redirecionamento atual foi corrigido, pois não estava sendo passado parâmetros pela query string | 05/10/2022 | 120
Alves Bruno | Analise do desenvolvimento do FINKASIL005-2020, publicação em homologação + testes do redirecionamento da tela Solicita Analise Imposto para a Nova Cadastra Compromisso | 06/10/2022 | 109
Matheus Nascimento | Criação do escopo, para Sprint 6 do projeto Finkasil005-2020 | 06/10/2022 | 84
Matheus Nascimento | prototipação para escopo da Sprint 6 do projeto Finkasil005-2020 | 06/10/2022 | 39
Matheus Nascimento | Analise do item 3 do requerimento, para iniciar a Sprint 6 do projeto Finkasil005-2020 | 06/10/2022 | 15
Matheus Nascimento | Criando cenários de testes para escopo da Sprint 6 do projeto Finkasil005-2020 | 07/10/2022 | 30
Alves Bruno | Analise do desenvolvimento do FINKASIL005-2020, inicio do densevolvimento da conversão "Solicita Númerario" (criação de branche, analisando projetos que já estão prontos WEB e API) | 10/10/2022 | 124
Matheus Nascimento | Realizando testes na rotina fluxo de caixa extraordinário referente a Sprint 6 do projeto Finkasil005-2020 | 10/10/2022 | 46
| Continuação da criação do escopo, para Sprint 6 do projeto Finkasil005-2020 | 10/10/2022 | 95
Rondinele Lourenco | Testes das alterações efetuadas para que as rotina de "Solicitação de Análise" comunique com a "Nova Cadastra Compromisso". | 10/10/2022 | 381
|  | Total de Minutos | 3211
|  | Total de Horas | 53h31min